## Planilha1
Semana | Etapa | Objetivo | Aplicação
1 | Planejamento e definição do problema | Escolher o tema, definir escopo e objetivos | Reunião com o grupo; levantamento preliminar de dados.
2 | Coleta de dados | Obter informações relevantes | Leitura de artigos, pesquisas
3 | Organização dos dados | Estruturar os dados coletados | Criar planilhas no Excel/Google Sheets, padronizar informações e limpar inconsistências.
4 | Análise exploratória | Identificar padrões e problemas | Utilizar gráficos no Power BI, Python e Excel para visualizar desempenho, frequência e engajamento.
5 | Identificação de fatores críticos | Descobrir principais causas de baixo desempenho | Correlacionar dados (ex.: frequência vs. notas).
6 | Proposta de ações de melhoria | Desenvolver estratégias para corrigir problemas | Ex.: reforço escolar, oficinas de estudo, treinamentos para professores.
7 | Planejamento da intervenção | Detalhar cronograma de ações | Definir responsáveis, cronograma e recursos necessários.
8 | Implementação piloto | Aplicar ações em uma turma ou segmento | Testar estratégias em pequena escala para medir impacto.
9 | Avaliação dos resultados | Medir eficácia das ações | Comparar desempenho pré e pós-intervenção, coletar feedback.
10 | Relatório final e apresentação | Documentar e apresentar resultados | Criar relatório com gráficos, conclusões e recomendações para expansão.